## GR_dir
ATENCIÓN: Esta es una hoja de trabajo demostrativa.
Nombre del grupo | Número de Grupo Uno
Fecha de creación | 2018-07-03
Las áreas de enfoque | Resolver problemas
problema analizado | análisis de problemas
ventana principal | Ventas brutas
Tipo de ventana principal | Moneda
Los indicadores secundarios | Las ventas de producto
DIRECTRICES
DASHBOARDS
GRUPO DE MEJORA
PLANIFICACIÓN (PLAN)
EJECUCIÓN (DO)
VERIFICACIÓN (CHECK)
ACCIÓN (ACT)
INSTRUCCIONES
MIEMBROS
AREAS
REUNIONES

## GR_int
ATENCIÓN: Esta es una hoja de trabajo demostrativa.
nombre | área | teléfono | E-mail | observaciones
nombrar 1 | zona 1 | 98749651516 | nome1@gmail.com | nota 1
nombrar 2 | zona 2 | 78965482135 | nome2@gmail.com | nota 2
nombrar 3 | zona 5 | 23548679542 | nome3@gmail.com | nota 3
nombrar 4 | zona 3 | 35698741254 | nome4@gmail.com | nota 4
DIRECTRICES
DASHBOARDS
GRUPO DE MEJORA
PLANIFICACIÓN (PLAN)
EJECUCIÓN (DO)
VERIFICACIÓN (CHECK)
ACCIÓN (ACT)
INSTRUCCIONES
MIEMBROS
AREAS
REUNIONES

## GR_area
ATENCIÓN: Esta es una hoja de trabajo demostrativa.
áreas
zona 1
zona 2
zona 3
zona 4
zona 5
DIRECTRICES
DASHBOARDS
GRUPO DE MEJORA
PLANIFICACIÓN (PLAN)
EJECUCIÓN (DO)
VERIFICACIÓN (CHECK)
ACCIÓN (ACT)
INSTRUCCIONES
MIEMBROS
AREAS
REUNIONES

## GR_reun
ATENCIÓN: Esta es una hoja de trabajo demostrativa.
fecha | tiempo | lugar | tema | estatus
2018-01-01 | 10:00 | Sala de reuniones 1 | el tema 1 | Realizada
2018-02-02 | 10:00 | Sala de reuniones 2 | tema 2 | No realizada
2018-03-03 | 10:00 | Sala de reuniones 3 | tema 3 | Realizada
DIRECTRICES
DASHBOARDS
GRUPO DE MEJORA
PLANIFICACIÓN (PLAN)
EJECUCIÓN (DO)
VERIFICACIÓN (CHECK)
ACCIÓN (ACT)
INSTRUCCIONES
MIEMBROS
AREAS
REUNIONES

## PL_prob
ATENCIÓN: Esta es una hoja de trabajo demostrativa.
problema | análisis de problemas |  |  |  |  | ventana principal | Ventas brutas |  |  | indicador de sentido | Cuanto más pequeño, mejor
objetivos
Jul/Tuesday | Aug/Wednesday | Sep/Saturday | Oct/Monday | Nov/Thursday | Dec/Saturday | Jan/Tuesday | Feb/Friday | Mar/Friday | Apr/Monday | May/Wednesday | Jun/Saturday | Total
1000 | 850 | 900 | 1000 | 1100 | 890 | 500 | 950 |  |  |  |  | 7190
META
DASHBOARDS
GRUPO DE MEJORA
PLANIFICACIÓN (PLAN)
EJECUCIÓN (DO)
VERIFICACIÓN (CHECK)
ACCIÓN (ACT)
INSTRUCCIONES
CAUSAS
PORQUES

## PL_causa
ATENCIÓN: Esta es una hoja de trabajo demostrativa.
| Causa | Tipo | nivel crítico
1 | causa 1 | Materiales | 28
2 | causa 2 | Mano de obra | 60
3 | causa 3 | Método | 73
4 | causa 4 | Máquinas | 97
5 | causa 5 | Medio Ambiente | 50
2 | causa 6 | Medidas | 3
3
4
5
2
3
4
5
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
META
DASHBOARDS
GRUPO DE MEJORA
PLANIFICACIÓN (PLAN)
EJECUCIÓN (DO)
VERIFICACIÓN (CHECK)
AÇÃO (ACT)
INSTRUCCIONES
CAUSAS
PORQUES

## PL_pq's
ATENCIÓN: Esta es una hoja de trabajo demostrativa.
Causa | 1 ¿Por qué? | 2 ¿Por qué? | 3. ¿Por qué? | 4. ¿Por qué? | 5 ¿Por qué? | observaciones
causa 1 | Pq 1 1 | 2 pq 1 | 3 pq 1 | 4 pq 1 | 5 pq 1
causa 2 | 1 2 pq | 2 pq 2 | 3 pq 2 | 4 pq 2 | 5 pq 2
causa 3 | 1 pq 3 | 2 pq 3 | 3 pq 3 | 4 pq 3 | 5 pq 3
causa 4 | 1 pq 4 | 2 pq 4 | 3 pq 4 | 4 pq 4 | 5 pq 4
causa 5 | 1 cuz 5 | 2 pq 5 | 3 pq 5 | 4 pq 5 | Pq 5 5
causa 6 | 1 pq 6 | 2 pq 6 | 3 6PM | 4 pq 6 | 5 pq 6
META
DASHBOARDS
GRUPO DE MEJORA
PLANIFICACIÓN (PLAN)
EJECUCIÓN (DO)
VERIFICACIÓN (CHECK)
AÇÃO (ACT)
INSTRUCCIONES
CAUSAS
PORQUES

## DO_a.nec
ATENCIÓN: Esta es una hoja de trabajo demostrativa.
causa | Acción (lo) | Responsable (OMS) | Área (dónde) | Inicio (Fecha) | Tiempo (días) | Fin (a)
causa 1 | 1 acción | nombrar 1 | zona 1 | 2018-06-29 | 20 | 2018-07-19
causa 2 | acción 2 | nombrar 2 | zona 2 | 2018-07-02 | 12 | 2018-07-14
causa 2 | acción 3 | nombrar 2 | zona 2 | 2018-07-11 | 6 | 2018-07-17
causa 6 | acción 4 | nombrar 4 | zona 3 | 2018-07-06 | 8 | 2018-07-14
causa 3 | acción 5 | nombrar 3 | zona 5 | 2018-07-04 | 30 | 2018-08-03
causa 6 | acción 6 | nombrar 4 | zona 3 | 2018-06-14 | 30 | 2018-07-14
causa 5 | acción 7 | nombrar 1 | zona 1 | 2018-06-29 | 10 | 2018-07-09
causa 4 | acción 8 | nombrar 1 | zona 1 | 2018-06-29 | 12 | 2018-07-11
Formulas:
Fin (a) = IF([Inicio (Fecha)]="","",[Inicio (Fecha)]+[Tiempo (días)])
ACCIONES NECESARIAS
DASHBOARDS
GRUPO DE MEJORA
PLANIFICACIÓN (PLAN)
EJECUCIÓN (DO)
VERIFICACIÓN (CHECK)
AÇÃO (ACT)
INSTRUCCIONES

## CH_cntrl
ATENCIÓN: Esta es una hoja de trabajo demostrativa.
causa | acción | Início | Previsión del Final | Final Cumplido | Estatus | Se le ocurrió como estaba previsto? | Ayudado a resolver el problema?
causa 1 | 1 acción | 2018-06-29 | 2018-07-19 | 2018-07-14 | Terminado | Sí | Sí
causa 2 | acción 2 | 2018-07-02 | 2018-07-14 | 2018-07-11 | Terminado | No | Sí
causa 2 | acción 3 | 2018-07-11 | 2018-07-17 | 2018-07-20 | Terminado con Retraso | Sí | No
causa 6 | acción 4 | 2018-07-06 | 2018-07-14 |  | En Progreso
causa 3 | acción 5 | 2018-07-04 | 2018-08-03 |  | En Progreso
causa 6 | acción 6 | 2018-06-14 | 2018-07-14 | 2018-07-15 | Terminado con Retraso | No | No
causa 5 | acción 7 | 2018-06-29 | 2018-07-09 |  | En Progreso
causa 4 | acción 8 | 2018-06-29 | 2018-07-11 |  | En Progreso
CONTROL DE ACCIONES
DASHBOARDS
GRUPO DE MEJORA
PLANIFICACIÓN (PLAN)
EJECUCIÓN (DO)
VERIFICACIÓN (CHECK)
AÇÃO (ACT)
INSTRUCCIONES

## ACT_result
ATENCIÓN: Esta es una hoja de trabajo demostrativa.
| El problema se resolvió? |  | En parte |  |  | Es necesario hacer el ciclo PDCA de nuevo el mismo problema? | [5 empty] | Si
| Jul/Tuesday | Aug/Wednesday | Sep/Saturday | Oct/Monday | Nov/Thursday | Dec/Saturday | Jan/Tuesday | Feb/Friday | Mar/Friday | Apr/Monday | May/Wednesday | Jun/Saturday | total
meta | 1000 | 850 | 900 | 1000 | 1100 | 890 | 500 | 950 |  |  |  |  | 7190
resultado | 900 | 900 | 950 | 1000 | 1000 | 900 | 740 | 970 |  |  |  |  | 7360
diferencia | 10% | -5.882% | -5.556% | 0% | 9.091% | -1.124% | -48% | -2.105% |  |  |  |  | -2.364%
ANÁLISIS DE RESULTADOS
DASHBOARDS
GRUPO DE MEJORA
PLANIFICACIÓN (PLAN)
EJECUCIÓN (DO)
VERIFICACIÓN (CHECK)
ACCIÓN (ACT)
INSTRUCCIONES
LECCIONES APRENDIDAS
NORMALIZACIÓN

## ACT_licao
ATENCIÓN: Esta es una hoja de trabajo demostrativa.
Lo que estaba mal hecho y debe ser corregido? | responsable | estatus
corrección 1 | nombrar 1 | No corregido
corrección 2 | nombrar 3 | En fase de corrección
corrección de 3 | nombrar 4 | Corregido
4 corrección | nombrar 1 | No corregido
corrección del 5 | nombrar 2 | En fase de corrección
6 corrección | nombrar 4 | Corregido
ANÁLISIS DE RESULTADOS
DASHBOARDS
GRUPO DE MEJORA
PLANIFICACIÓN (PLAN)
EJECUCIÓN (DO)
VERIFICACIÓN (CHECK)
AÇÃO (ACT)
INSTRUCCIONES
LECCIONES APRENDIDAS
NORMALIZACIÓN

## ACT_padrao
ATENCIÓN: Esta es una hoja de trabajo demostrativa.
Lo que se hizo bien, se debe llegar a ser un proceso? | responsable | estatus
estandarización 1 | nombrar 1 | No implementado
estandarización 2 | nombrar 3 | Implementado
3 de normalización | nombrar 4 | En fase de implementación
estandarización 4 | nombrar 1 | No implementado
ANÁLISIS DE RESULTADOS
DASHBOARDS
GRUPO DE MEJORA
PLANIFICACIÓN (PLAN)
EJECUCIÓN (DO)
VERIFICACIÓN (CHECK)
AÇÃO (ACT)
INSTRUCCIONES
LECCIONES APRENDIDAS
NORMALIZACIÓN

## DSH_pdca
ATENCIÓN: Esta es una hoja de trabajo demostrativa.
problema
análisis de problemas |  | 2
Cantidad de Causas | Resultados X objetivo
6
Promedio del Nível Crítico de las Causas
51.8333
Acciones previstas | % De diferencia entre el objetivo y resultados
8
Causas que ayudaron
25%
PDCA OPR (ONE PAGE REPORT)
DASHBOARDS
GRUPO DE MEJORA
PLANIFICACIÓN (PLAN)
EJECUCIÓN (DO)
VERIFICACIÓN (CHECK)
AÇÃO (ACT)
INSTRUCCIONES
ESPINA DE PESCADO
CORREAS Y PADRONIZACIÓN

## DSH_peixe
ATENCIÓN: Esta es una hoja de trabajo demostrativa.
análisis de problemas
|  |  | materiales | [6 empty] | método |  | Mano de obra
[15 empty] | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
[16 empty] | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
[11 empty] | causa 5 |  | causa 3 |  |  |  | 0 |  |  | 50 |  |  | 73
[11 empty] | causa 6 |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 3 |  |  | 0
[16 empty] | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
[15 empty] | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
|  |  | máquinas | [6 empty] | Medio ambiente |  | medidas
Mano de obra | causa 2
Método | causa 3 |  |  | materiales | método | Mano de obra | máquinas | Medio ambiente | medidas
Medio Ambiente | causa 5 |  |  |  | causa 5 | causa 3 |  | causa 6 | 0
Medidas | causa 6
0 | 0
0 | 0
0 | 0
0 | 0
0 | 0
0 | 0
0 | 0
0 | 0
0 | 0
0 | 0
0 | 0
0 | 0
PDCA OPR (ONE PAGE REPORT)
DASHBOARDS
GRUPO DE MEJORA
PLANIFICACIÓN (PLAN)
EJECUCIÓN (DO)
VERIFICACIÓN (CHECK)
AÇÃO (ACT)
INSTRUCCIONES
ESPINA DE PESCADO
CORREAS Y PADRONIZACIÓN

## DSH_corr
ATENCIÓN: Esta es una hoja de trabajo demostrativa.
Correcciones previstas totales |  | % Corrección | Normalización total prevista |  | % Normalización
6 |  | 67% | 4 |  | 50%
Situación de las correcciones |  |  | El estado de la normalización
Situación de las correcciones |  |  | El estado de la normalización
Corregido | 2 |  | implementado | 1
No Corregido | 2 |  | No Implementado | 2
En fase de corrección | 2 |  | En fase de implementación | 1
PDCA OPR (ONE PAGE REPORT)
DASHBOARDS
GRUPO DE MEJORA
PLANIFICACIÓN (PLAN)
EJECUCIÓN (DO)
VERIFICACIÓN (CHECK)
AÇÃO (ACT)
INSTRUCCIONES
ESPINA DE PESCADO
CORREAS Y PADRONIZACIÓN

## INI
ATENCIÓN: Esta es una hoja de trabajo demostrativa.
HOJA DE TRABAJO CICLO PDCA 4.0
IMPORTANTE: seguir los pasos de EJECUCIÓN
¿Preguntas? Haga clic en los enlaces presentes en la hoja de cálculo para ver vídeos explicativos sobre el método, el llenado y el análisis de cada pestaña!
Paso 1 | GRUPO DE MEJORA | Aquí es donde se va a establecer el Grupo de Mejora de la información básica, como las directrices y los miembros, y también hace que el control de las reuniones.
Paso 2 | PLANIFICACIÓN (PLAN) | Esta lengüeta es un estudio de las causas del problema analizado y sus motivos, y establecer metas para la ventana principal.
Paso 3 | EJECUCIÓN (DO) | Ajuste del Plan de Acción para las causas, lo que indica responsables y plazos.
Paso 4 | CHECK (CHECK) | Identificar aquí si las acciones se llevaron a cabo como estaba previsto y eran útiles para resolver el problema.
Paso 5 | ACCIÓN (ACT) | Esta sección le ayudará a sacar conclusiones acerca de los pasos anteriores, y si se las arregló para resolver su problema al hacer un análisis de los resultados y la identificación de las lecciones aprendidas y la estandarización aplicada.
Paso 6 | SALPICADEROS | Aquí puede ver los resultados de lo que se ha rellenado la hoja de trabajo.
PASO A PASO
DASHBOARDS
GRUPO DE MEJORA
PLANIFICACIÓN (PLAN)
EJECUCIÓN (DO)
VERIFICACIÓN (CHECK)
AÇÃO (ACT)
INSTRUCCIONES
DUDAS FRECUENTES
SUGERENCIAS
SOBRE LA LUZ

## DUV
ATENCIÓN: Esta es una hoja de trabajo demostrativa.
1. Como liberar las pestañas de la hoja de cálculo? | 4. ¿Cómo puedo cambiar el tamaño de una columna o fila de la hoja de cálculo?
Ir a la pestaña superior REVISIÓN y, dentro del grupo de enmiendas opción de elegir DESPROTEGER HOJA DE TRABAJO.Las hojas de cálculo no tienen contraseñas, bloqueo ervarán sólo para mejorar su uso. Ver más aquí - ajuda.luz.vc/article/100-como-desproteger-uma-planilha-da-luz | Con la hoja de cálculo de desbloqueo (ver pregunta 1), haga clic en el número de línea con el botón diretiro y elija la opción altura de la fila en el caso de líneas o la letra de la columna con el botón derecho y seleccione la opción de ancho de columna en el caso columnas.
2. Introducir el logotipo de mi empresa? | 5. ¿Cómo se utilizan los cuadros de mando de las listas de selección en Mac?
Con la pestaña de desbloqueo, el cheque pestaña INSERT y, dentro del grupo ILUSTRACIONES elegir la opción IMÁGENES.Basta con seleccionar el archivo con su logo, la posición y cambiar el tamaño que desee. Ver más en este enlace - ajuda.luz.vc/article/91-como-retirar-ou-mudar-a-logo-de-sua-planilha | Para utilizar cualquier lista en un cuadro combinado (cuadro de selección de los meses o plan de cuentas) en Excel para Mac, basta con hacer clic y presiona en el cuadro, seleccione la opción deseada y suelte el botón. Si intenta dar sólo un clic, la lista no va a funcionar.
3. La adición de más líneas en los lanzamientos? | 6. ¿Cómo se cambia la moneda de la hoja de cálculo?
Le recomendamos que sólo tiene que utilizar la estructura actualDesde diversas fórmulas están vinculadas a criadosmos intervalos más largos. Si necesita hacer cambios, recomiendo que detalles ver este enlace - http://ajuda.luz.vc/article/101-como-adicionar-mais-linhas-nos-lancamentos-da-planilha-de-fluxo-de-caixa | Seleccione los campos que desea cambiar la moneda. Haga clic en el botón derecho y seleccione la opciónFormato de celdas. Cambiar el símbolo de la pestaña formato deseadoNÚMERO. Ver más en este enlace - http://blog.luz.vc/excel/como-transformar-valores-excel-de-real-para-dolar-euro-ou-kwanza/
PASO A PASO
DASHBOARDS
GRUPO DE MEJORA
PLANIFICACIÓN (PLAN)
EJECUCIÓN (DO)
VERIFICACIÓN (CHECK)
AÇÃO (ACT)
INSTRUCCIONES
DUDAS FRECUENTES
SUGERENCIAS
SOBRE LA LUZ

## SUG
ATENCIÓN: Esta es una hoja de trabajo demostrativa.
1 | Hoja de Plan de Negocios
2 | Hojas estudio de viabilidad económica
3 | hoja FODA
4 | Paquete con 9 hojas de cálculo financieras | HOJAS DE LUZ
5 | Hoja de Planificación Estratégica
PACOTE DE
Veja mais detalhes
PLANILHAS LUZ
CURSOS ONLINE DE
Veja mais detalhes
DE EXCEL DA LUZ
VEJA MAIS
VEJA MAIS
VEJA MAIS
VEJA MAIS
VEJA MAIS
PASO A PASO
DASHBOARDS
GRUPO DE MEJORA
PLANIFICACIÓN (PLAN)
EJECUCIÓN (DO)
VERIFICACIÓN (CHECK)
AÇÃO (ACT)
INSTRUCCIONES
DUDAS FRECUENTES
SUGERENCIAS
SOBRE LA LUZ

## LUZ
ATENCIÓN: Esta es una hoja de trabajo demostrativa.
La luz es una empresa especializada en el desarrollo de productos digitales para el negocio. Desde 2005 ayudamos a los empresarios y administradores a superar sus desafíos en sus respectivas áreas de trabajo. Aprender un poco más de la Luz y descubra cómo podemos ayudar!
cursos.luz.vc
Cursos de Excel Online
luz.vc
Planilhas Empresariais
slidesprontos.com.br
Apresentações em PPT
blog.luz.vc
Conteúdo de Excel e Gestão
documentos.luz.vc
Apostilas, checklists, relatórios e propostas
PASO A PASO
DASHBOARDS
GRUPO DE MEJORA
PLANIFICACIÓN (PLAN)
EJECUCIÓN (DO)
VERIFICACIÓN (CHECK)
AÇÃO (ACT)
INSTRUCCIONES
DUDAS FRECUENTES
SUGERENCIAS
SOBRE LA LUZ