## ETP
ATENCIÓN: esta es una hoja de trabajo demostrativa
Nombre del proyecto |  | Proyecto de construcción del sistema eléctrico nacional
pasos de registro
código | descripción | Fecha de inicio programada | fecha final prevista | días | El gasto previsto con el paso | pasos | Fecha de inicio | Fecha final | número de paso | Número de etapas | paso de inicio | Fecha de inicio | El paso final | Fecha final | nombres definidos
1 | Paso 1 | 2018-01-20 | 2018-02-05 | 16 | 10000 | Paso 1 | 2018-01-20 | 2018-02-05 | 1 | 10 | Paso 1 | 2018-01-20 | El Paso 10 | 2018-05-21 | Rótulos_etapas
2 | Paso 2 | 2018-02-04 | 2018-03-12 | 36 | 10000 | Paso 2 | 2018-02-04 | 2018-03-12 | 2 | [5 empty] | Rótulos_dias
3 | Paso 3 | 2018-03-12 | 2018-03-14 | 2 | 10000 | Paso 3 | 2018-03-12 | 2018-03-14 | 3 | [5 empty] | Rótulos_data_início
4 | Paso 4 | 2018-03-14 | 2018-03-15 | 1 | 10000 | Paso 4 | 2018-03-14 | 2018-03-15 | 4
5 | Paso 5 | 2018-03-15 | 2018-03-16 | 1 | 10000 | Paso 5 | 2018-03-15 | 2018-03-16 | 5
6 | Paso 6 | 2018-03-16 | 2018-03-17 | 1 | 100000 | Paso 6 | 2018-03-16 | 2018-03-17 | 6
7 | Paso 7 | 2018-03-16 | 2018-03-17 | 1 | 5000 | Paso 7 | 2018-03-16 | 2018-03-17 | 7
8 | Paso 8 | 2018-03-16 | 2018-03-17 | 1 | 10000 | Paso 8 | 2018-03-16 | 2018-03-17 | 8
9 | 9 El Paso | 2018-03-16 | 2018-03-17 | 1 | 15000 | 9 El Paso | 2018-03-16 | 2018-03-17 | 9
10 | El Paso 10 | 2018-03-17 | 2018-05-21 | 65 | 5000 | El Paso 10 | 2018-03-17 | 2018-05-21 | 10
Formulas:
Fecha final = IF([pasos]="","",[fecha final prevista])
Fecha final = IF([El paso final]="","",VLOOKUP([El paso final],D11:H60,3,FALSE))
Fecha de inicio = IF([descripción]="","",[Fecha de inicio programada])
PASOS
CRONOGRAMA
SEGUIMIENTO
DASHBOARD
INSTRUCCIONES
REGISTRO DE PASOS
Comprar Hoja de Cálculo

## CRO
ATENCIÓN: esta es una hoja de trabajo demostrativa
Análisis de los pasos del programa - predijo |  |  | Análisis de los pasos del programa - Held
Fecha de inicio | 2018-01-20 |  | Fecha de inicio | 2018-01-20 | 2018-01-20
Data de Término | 2018-05-21 |  | Data de Término |  | 2018-05-21
Paso para estar en progreso | El Paso 10 |  | Paso en curso | 9 El Paso
Análisis Horario pasos
pasos | Fecha de inicio real | Fecha de finalización real | situación | gastado que se encuentre | Hoje | Repetir Etapa | Conformidade com o planejado | Quantidade de etapas | Progresso | Dias que faltam para a entrega final - previsto | Dias das etapas - Real | O projeto começou no Prazo Previsto? | O projeto terminou no Prazo Previsto? | Início Previsto | Início Realizado | Término Previsto | Término Realizado | A atividade começou? | Começou no Prazo? | A Atividade já terminou? | Terminou no Prazo? | Status
Paso 1 | 2018-01-20 | 2018-02-04 | Concluida en el plazo | 9000 | 2018-10-24 | Paso 1 | Não | 10 | 0% | -156 | 15 | Sim | Não | 2018-01-20 | 2018-01-20 | 2018-02-05 | 2018-02-04 | Sim | Sim | Sim | Sim | Concluida en el plazo
Paso 2 | 2018-02-04 | 2018-03-12 | Concluida en el plazo | 9500 |  | Paso 2 |  |  | 0% | Prazo expirado | 36 | Não | Não | 2018-02-04 | 2018-02-04 | 2018-03-12 | 2018-03-12 | Sim | Sim | Sim | Sim | Concluida en el plazo
Paso 3 | 2018-03-12 | 2018-03-14 | Concluida en el plazo | 10000 |  | Paso 3 |  |  | 0% |  | 2 | Não | Sim | 2018-03-12 | 2018-03-12 | 2018-03-14 | 2018-03-14 | Sim | Sim | Sim | Sim | Concluida en el plazo
Paso 4 | 2018-03-14 | 2018-03-15 | Concluida en el plazo | 10500 |  | Paso 4 |  |  | 0% |  | 1 | Sim | Sim | 2018-03-14 | 2018-03-14 | 2018-03-15 | 2018-03-15 | Sim | Sim | Sim | Sim | Concluida en el plazo
Paso 5 | 2018-03-15 | 2018-03-17 | Completado con retraso | 11000 |  | Paso 5 |  |  | 0% |  | 2 | Sim | Não | 2018-03-15 | 2018-03-15 | 2018-03-16 | 2018-03-17 | Sim | Sim | Sim | Não | Completado con retraso
Paso 6 | 2018-03-17 | 2018-04-18 | Completado con retraso | 50000 |  | Paso 6 |  |  | 0% |  | 32 | Não | Não | 2018-03-16 | 2018-03-17 | 2018-03-17 | 2018-04-18 | Sim | Não | Sim | Não | Completado con retraso
Paso 7 | 2018-03-17 | 2018-04-18 | Completado con retraso | 5000 |  | Paso 7 |  |  | 0% |  | 32 | Não | Não | 2018-03-16 | 2018-03-17 | 2018-03-17 | 2018-04-18 | Sim | Não | Sim | Não | Completado con retraso
Paso 8 | 2018-03-17 | 2018-04-18 | Completado con retraso | 10000 |  | Paso 8 |  |  | 0% |  | 32 | Não | Não | 2018-03-16 | 2018-03-17 | 2018-03-17 | 2018-04-18 | Sim | Não | Sim | Não | Completado con retraso
9 El Paso | 2018-04-18 |  | En proceso | 15000 |  | 9 El Paso |  |  | 0% |  |  | Não | Não | 2018-03-16 | 2018-04-18 | 2018-03-17 | 0 | Sim | Não | Não | Sim | En proceso
El Paso 10 | [5 empty] | El Paso 10 |  |  | 0% |  |  | Não | Não | 2018-03-17 | 0 | 2018-05-21 | 0 | Sim | Sim | Não | Sim
[9 empty] | 0% |  |  | Não | Não
[9 empty] | 0% |  |  | Não | Não
[9 empty] | 0% |  |  | Não | Não
[9 empty] | 0% |  |  | Não | Não
[9 empty] | 0% |  |  | Não | Sim
[9 empty] | 0% |  |  | Sim | Sim
[9 empty] | 0% |  |  | Sim | Sim
[9 empty] | 0% |  |  | Sim | Sim
[9 empty] | 0% |  |  | Sim | Sim
[9 empty] | 0% |  |  | Sim | Sim
[9 empty] | 0% |  |  | Sim | Sim
[9 empty] | 0% |  |  | Sim | Sim
[9 empty] | 0% |  |  | Sim | Sim
[9 empty] | 0% |  |  | Sim | Sim
[9 empty] | 0% |  |  | Sim | Sim
[9 empty] | 0% |  |  | Sim | Sim
[9 empty] | 0% |  |  | Sim | Sim
[9 empty] | 0% |  |  | Sim | Sim
[9 empty] | 0% |  |  | Sim | Sim
[9 empty] | 0% |  |  | Sim | Sim
[9 empty] | 0% |  |  | Sim | Sim
[9 empty] | 0% |  |  | Sim | Sim
[9 empty] | 0% |  |  | Sim | Sim
[9 empty] | 0% |  |  | Sim | Sim
[9 empty] | 0% |  |  | Sim | Sim
[9 empty] | 0% |  |  | Sim | Sim
[9 empty] | 0% |  |  | Sim | Sim
[9 empty] | 0% |  |  | Sim | Sim
[9 empty] | 0% |  |  | Sim | Sim
[9 empty] | 0% |  |  | Sim | Sim
[9 empty] | 0% |  |  | Sim | Sim
[9 empty] | 0% |  |  | Sim | Sim
[9 empty] | 0% |  |  | Sim | Sim
[9 empty] | 0% |  |  | Sim | Sim
[9 empty] | 0% |  |  | Sim | Sim
[9 empty] | 0% |  |  | Sim | Sim
[9 empty] | 0% |  |  | Sim | Sim
[9 empty] | 0% |  |  | Sim | Sim
[9 empty] | 0% |  |  | Sim | Sim
[9 empty] | 0% |  |  | Sim | Sim
Formulas:
Início Realizado = IF([pasos]="","",[Fecha de inicio real])
Término Realizado = IF([pasos]="","",[Fecha de finalización real])
A atividade começou? = IF([Início Realizado]="","",IF([Início Realizado]<=TODAY(),"Sim","Não"))
A Atividade já terminou? = IF([Começou no Prazo?]="","",IF([Término Realizado]<=TODAY(),"Sim","Não"))
A Atividade já terminou? = IF([Começou no Prazo?]="","",IF([Término Realizado]=0,"Não",IF([Término Realizado]<=TODAY(),"Sim","Não")))
PASOS
CRONOGRAMA
SEGUIMIENTO
DASHBOARD
INSTRUCCIONES
CRONOGRAMA DE LAS ETAPAS
Comprar Hoja de Cálculo

## ACO-CRO
ATENCIÓN: esta es una hoja de trabajo demostrativa
! | ¡Atención! El calendario previsto no está al día. Busque optimizar la eficiencia de la ejecución de las etapas para entregar todas al día.
Acompanhamento das Etapas
Descripción del paso | Situación de la etapa | Fecha de inicio Prevista | Fecha Final Prevista | Días previstos en el Paso | Cierra Top Held | Cierra Held Límite | Hizo días en El Paso | Diferencia (en días) | Status
Paso 1 | Concluida en el plazo | 2018-01-20 | 2018-02-05 | 16 | 2018-01-20 | 2018-02-04 | 15 | 1 | Más rápido de lo previsto
Paso 2 | Concluida en el plazo | 2018-02-04 | 2018-03-12 | 36 | 2018-02-04 | 2018-03-12 | 36 | 0 | Duración prevista
Paso 3 | Concluida en el plazo | 2018-03-12 | 2018-03-14 | 2 | 2018-03-12 | 2018-03-14 | 2 | 0 | Duración prevista
Paso 4 | Concluida en el plazo | 2018-03-14 | 2018-03-15 | 1 | 2018-03-14 | 2018-03-15 | 1 | 0 | Duración prevista
Paso 5 | Completado con retraso | 2018-03-15 | 2018-03-16 | 1 | 2018-03-15 | 2018-03-17 | 2 | -1 | Más lento de lo previsto
Paso 6 | Completado con retraso | 2018-03-16 | 2018-03-17 | 1 | 2018-03-17 | 2018-04-18 | 32 | -31 | Más lento de lo previsto
Paso 7 | Completado con retraso | 2018-03-16 | 2018-03-17 | 1 | 2018-03-17 | 2018-04-18 | 32 | -31 | Más lento de lo previsto
Paso 8 | Completado con retraso | 2018-03-16 | 2018-03-17 | 1 | 2018-03-17 | 2018-04-18 | 32 | -31 | Más lento de lo previsto
9 El Paso | En proceso | 2018-03-16 | 2018-03-17 | 1 | 2018-04-18
El Paso 10 |  | 2018-03-17 | 2018-05-21 | 65
Formulas:
Fecha de inicio Prevista = IF([Descripción del paso]="","",IF(ETP!E11=0,"",ETP!E11))
Fecha Final Prevista = IF([Descripción del paso]="","",IF(ETP!F11=0,"",ETP!F11))
Cierra Top Held = IF([Descripción del paso]="","",IF(CRO!D12=0,"",CRO!D12))
Cierra Held Límite = IF([Descripción del paso]="","",IF(CRO!E12=0,"",CRO!E12))
CRONOGRAMA
PASOS
CRONOGRAMA
SEGUIMIENTO
DASHBOARD
INSTRUCCIONES
FINANCIEIRO
POR ETAPA
Comprar Hoja de Cálculo

## ACO-FIN
ATENCIÓN: esta es una hoja de trabajo demostrativa
:) | Felicitaciones! ¡Sus gastos realizados fueron menores o dentro de lo previsto!
Seguimiento Financiero de las Etapas
Descripción del paso | El gasto previsto con el paso | Gasto Realizado con la etapa | Diferencia en valor | Diferencia porcentual
Paso 1 | 10000 | 9000 | 1000 | 10%
Paso 2 | 10000 | 9500 | 500 | 5%
Paso 3 | 10000 | 10000 | 0 | 0%
Paso 4 | 10000 | 10500 | -500 | -5%
Paso 5 | 10000 | 11000 | -1000 | -10%
Paso 6 | 100000 | 50000 | 50000 | 50%
Paso 7 | 5000 | 5000 | 0 | 0%
Paso 8 | 10000 | 10000 | 0 | 0%
9 El Paso | 15000 | 15000 | 0 | 0%
El Paso 10 | 5000 | 0 | 5000 | 100%
TOTAL | 185000 | 130000
CRONOGRAMA
PASOS
CRONOGRAMA
SEGUIMIENTO
DASHBOARD
INSTRUCCIONES
FINANCIEIRO
POR ETAPA
Comprar Hoja de Cálculo

## ACO-ETP
ATENCIÓN: esta es una hoja de trabajo demostrativa
Seleccione un paso: | Paso 2
Análisis por Etapa
Início Previsto | Início Realizado | Término Previsto | Término Realizado | Gasto Previsto | gastado que se encuentre | Diferença em valor | Diferença Percentual | Início em Atraso | Término em Atraso
2018-02-04 | 2018-02-04 | 2018-03-12 | 2018-03-12 | 10000 | 9500 | 500 | 5% | 0 | 0
paso Temprana Análisis |  |  | Análisis Paso Fin |  |  | Análisis Paso pasó
:) |  |  | :) |  |  | :)
Felicitaciones! La Paso 2 comenzó en el principio previsto. |  |  | Felicitaciones! La Paso 2 comenzó en el principio previsto. |  |  | Felicitaciones! La Paso 2 terminó con el ahorro de 500.
CRONOGRAMA
PASOS
CRONOGRAMA
SEGUIMIENTO
DASHBOARD
INSTRUCCIONES
FINANCIEIRO
POR ETAPA
Comprar Hoja de Cálculo

## DASH-CRO
ATENCIÓN: esta es una hoja de trabajo demostrativa
Número de pasos | Gastos plan | Andación de las etapas
10 | 185000
Tiempo plan de proyecto | Gastos realizados
125 | 130000
Tiempo de proyecto realizado | Diferencia en valor
152 | 55000
Días adelantados / atrasados | Diferencia porcentual
-27 | 29.73%
|  | Concluida en el plazo | Completado con retraso | En proceso | No iniciado
|  | 4 | 4 | 1 | 0
CRONOGRAMA
PASOS
CRONOGRAMA
SEGUIMIENTO
DASHBOARD
INSTRUCCIONES
COMPARACIÓN
DURACIÓN POR ETAPA
Comprar Hoja de Cálculo

## DASH-COMP
ATENCIÓN: esta es una hoja de trabajo demostrativa
Diagrama de Gantt - Escenario Esperado |  |  |  |  | Diagrama de Gantt - Escenario reales
| Fecha de inicio programada | Previsto | Data de Início real | Realizado
Paso 1 | 2018-01-20 | 16 | 2018-01-20 | 15
Paso 2 | 2018-02-04 | 36 | 2018-02-04 | 36
Paso 3 | 2018-03-12 | 2 | 2018-03-12 | 2
Paso 4 | 2018-03-14 | 1 | 2018-03-14 | 1
Paso 5 | 2018-03-15 | 1 | 2018-03-15 | 2
Paso 6 | 2018-03-16 | 1 | 2018-03-17 | 32
Paso 7 | 2018-03-16 | 1 | 2018-03-17 | 32
Paso 8 | 2018-03-16 | 1 | 2018-03-17 | 32
9 El Paso | 2018-03-16 | 1 | 2018-04-18
El Paso 10 | 2018-03-17 | 65 | 0
CRONOGRAMA
PASOS
CRONOGRAMA
SEGUIMIENTO
DASHBOARD
INSTRUCCIONES
COMPARACIÓN
Actualizar gráficos
DURACIÓN POR ETAPA
Comprar Hoja de Cálculo

## Auxiliar (hidden)
Cuadro combinado | 2

## DASH-COMP2
ATENCIÓN: esta es una hoja de trabajo demostrativa
Diagrama de Gantt - Duración de la etapa (predijo X realiza)
| Fecha de inicio programada | Previsto | Data de Início real | Realizado
Paso 1 | 2018-01-20 | 16 | 2018-01-20 | 15
Paso 2 | 2018-02-04 | 36 | 2018-02-04 | 36
Paso 3 | 2018-03-12 | 2 | 2018-03-12 | 2
Paso 4 | 2018-03-14 | 1 | 2018-03-14 | 1
Paso 5 | 2018-03-15 | 1 | 2018-03-15 | 2
Paso 6 | 2018-03-16 | 1 | 2018-03-17 | 32
Paso 7 | 2018-03-16 | 1 | 2018-03-17 | 32
Paso 8 | 2018-03-16 | 1 | 2018-03-17 | 32
9 El Paso | 2018-03-16 | 1 | 2018-04-18
El Paso 10 | 2018-03-17 | 65 | 0
CRONOGRAMA
PASOS
CRONOGRAMA
SEGUIMIENTO
DASHBOARD
INSTRUCCIONES
Actualizar gráfico
COMPARACIÓN
DURACIÓN POR ETAPA
Comprar Hoja de Cálculo

## INI
ATENCIÓN: esta es una hoja de trabajo demostrativa
HOJA DE TRABAJO CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES
IMPORTANTE: después de ellas Pasos de Ejecucion
¿Preguntas? Haga clic en los enlaces presentes en la hoja de cálculo para ver vídeos explicativos sobre el método de Llenado el y el análisis de cada Pestaña!
Paso 1 | ETAPAS | Registrar las etapas del proyecto, las fechas previstas para el inicio y el final y el gasto previsto para realizar cada tarea.
Paso 2 | CRONOGRAMA | Registre las fechas reales de inicio y fin de cada paso y el gasto real necesario para ejecutarlas. En esta área, también es posible acompañar la situación de cada etapa del proyecto.
Paso 3 | ACOMPANHAMENTO | Acompañe el proyecto como un todo. Es posible verificar la situación de las etapas y acompañar la diferencia entre las previsiones y los resultados reales, siempre observándose el plazo previsto y los gastos estimados.
Paso 4 | DASHBOARD | En esta pestaña, es posible visualizar gráficamente la situación de las etapas y los comparativos entre los resultados previstos y los resultados reales.
PASO A PASO
DUDAS FRECUENTES
SUGERENCIAS
SOBRE LA LUZ
PASOS
CRONOGRAMA
SEGUIMIENTO
DASHBOARD
INSTRUCCIONES
Comprar Hoja de Cálculo

## DUV
ATENCIÓN: esta es una hoja de trabajo demostrativa
1. Liberar ellos pestañas de la hoja de cálculo? | 4. ¿Cómo puedo cambiar el tamaño de una columna o fila de la hoja de cálculo?
Ir a rematar Pestaña revisión Y DENTRO DEL grupo de enmiendas Opción Elegir DESPROTEGER HOJA DE TRABAJO.Las hojas de cálculo en Tienen Contraseñas, bloqueos Sólo ervarán a Mejorar su. Ver más aquí - ajuda.luz.vc/article/100-como-desproteger-uma-planilha-da-luz | Con la hoja de cálculo de desbloqueo (ver pregunta 1), haga clic en el número de línea con el botón diretiro y elija la opción altura de la fila en el caso de líneas o la letra de la columna con el botón derecho y seleccione la opción de ancho de columna en el caso columnas.
2. Introducir el logo de la empresa Mi? | 5. ¿Cómo se utilizan los cuadros de mando de las listas de selección en Mac?
Con La Pestaña de Desbloqueo, el cheque Pestaña INSERT Y DENTRO DEL grupo ILUSTRACIONES Elegir la Opción IMÁGENES.Basta con seleccionar el archivo con su logo, la posición y cambiar el tamaño que desee. Ver más en este enlace - ajuda.luz.vc/article/91-como-retirar-ou-mudar-a-logo-de-sua-planilha | Para utilizar cualquier lista en un cuadro combinado (cuadro de selección de los meses o plan de cuentas) en Excel para Mac, basta con hacer clic y presiona en el cuadro, seleccione la opción deseada y suelte el botón. Si intenta dar sólo un clic, la lista no va a funcionar.
3. La adición de más líneas en los lanzamientos? | 6. ¿Cómo se cambia la moneda de la hoja de cálculo?
Le recomendamos que sólo tiene que utilizar la estructura actualDesde diversas fórmulas están vinculadas a criadosmos intervalos más largos. Si necesita hacer cambios, recomiendo que detalles ver este enlace - http://ajuda.luz.vc/article/101-como-adicionar-mais-linhas-nos-lancamentos-da-planilha-de-fluxo-de-caixa | Seleccione los campos que desea cambiar la moneda. Haga clic en el botón derecho y seleccione la opciónFormato de celdas. Cambiar el símbolo de la pestaña formato deseadoNÚMERO. Ver más en este enlace - http://blog.luz.vc/excel/como-transformar-valores-excel-de-real-para-dolar-euro-ou-kwanza/
PASO A PASO
DUDAS FRECUENTES
SUGERENCIAS
SOBRE LA LUZ
PASOS
CRONOGRAMA
SEGUIMIENTO
DASHBOARD
INSTRUCCIONES
Comprar Hoja de Cálculo

## SUG
ATENCIÓN: esta es una hoja de trabajo demostrativa
1 | Hoja de Plan de Negocios
2 | Hojas estudio de viabilidad económica
3 | hoja JODER
4 | Paquete con 9 hojas de cálculo financieras | HOJAS DE LUZ
5 | Planificación Estratégica hoja
PASO A PASO
DUDAS FRECUENTES
SUGERENCIAS
SOBRE LA LUZ
PACOTE DE
Veja mais detalhes
PLANILHAS LUZ
CURSOS ONLINE DE
Veja mais detalhes
DE EXCEL DA LUZ
VEJA MAIS
VEJA MAIS
VEJA MAIS
VEJA MAIS
VEJA MAIS
PASOS
CRONOGRAMA
SEGUIMIENTO
DASHBOARD
INSTRUCCIONES
Comprar Hoja de Cálculo

## LUZ
ATENCIÓN: esta es una hoja de trabajo demostrativa
La luz es una empresa especializada en el desarrollo de productos digitales para el negocio. Desde 2005 ayudamos a los empresarios y administradores a superar sus desafíos en sus respectivas áreas de trabajo. Aprender un poco más de la Luz y descubra cómo podemos ayudar!
PASO A PASO
DUDAS FRECUENTES
SUGERENCIAS
SOBRE LA LUZ
cursos.luz.vc
Cursos de Excel Online
luz.vc
Planilhas Empresariais
slidesprontos.com.br
Apresentações em PPT
blog.luz.vc
Conteúdo de Excel e Gestão
documentos.luz.vc
Apostilas, checklists, relatórios e propostas
PASOS
CRONOGRAMA
SEGUIMIENTO
DASHBOARD
INSTRUCCIONES
Comprar Hoja de Cálculo