## Area
ATENCIÓN: Esta es una hoja de trabajo demostrativa
áreas
finanzas | 1
RH | 3
mercadeo | 2
logística | 1
informática | 1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ÁREAS
CATASTRO
METAS
PLANES DE ACCIÓN
INFORMES
DASHBOARDS
INSTRUCCIONES
EMPLEADOS

## Func
ATENCIÓN: Esta es una hoja de trabajo demostrativa
nombre | área | E-mail | teléfono | observaciones
Luiz dos Santos | RH | luiz.santos@empresa.com.br
thalita Ribeiro | mercadeo | thalita.ribeiro@empresa.com.br
Daniel Teixeira | finanzas | daniel.teixeira@empresa.com.br
Márcio Souza | logística | marcio.souza@empresa.com.br
Fernando Silva | informática | fernando.silva@empresa.com.br
ÁREAS
CATASTRO
METAS
PLANES DE ACCIÓN
INFORMES
DASHBOARDS
INSTRUCCIONES
EMPLEADOS

## Smart
ATENCIÓN: Esta es una hoja de trabajo demostrativa
meta | detallando | área | Específico? | Medible? | alcanzable? | Real? | Temporal? | és SMART?
reducir los costos | Reducir el consumo de electricidad | finanzas | No |  |  |  |  | No | 10
aumentar los ingresos | Aumentar el rango del producto | mercadeo | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | 4
Crear nuevos productos | los productos de temporada | mercadeo | [5 empty] | No | 4
Reducir los retrasos de los empleados |  | RH | [5 empty] | No | 4
Aumentar la eficacia en las entregas | Los productos deben ser entregados a tiempo | logística | [5 empty] | No | 0
Reducir el costo máquinas | mantenimiento de computadoras | informática | [5 empty] | No | 3
Reducir la rotación de personal |  | RH | [5 empty] | No | 0
El aumento del número de cursos de formación |  | RH | [5 empty] | No | 0
SMART
CATASTRO
METAS
PLANES DE ACCIÓN
INFORMES
DASHBOARDS
INSTRUCCIONES
CONTROL

## Con
ATENCIÓN: Esta es una hoja de trabajo demostrativa
meta | especie | dirección | Período de lograr (meses) | primero | Plazo límite | meta | Los resultados actuales | % de diferencia | estatus
reducir los costos | porcentaje | Cuanto menor sea el mejor | 3 | 4331300% | 4340300% | 0.3 | 0.5 | 166.7% | Encima de la Meta | finanzas
aumentar los ingresos | Moneda | Cuanto más grande mejor | 4 | 4334400% | 4346400% | 40000 | 40000 | 100% | Meta Alcanzada | mercadeo
Crear nuevos productos | Número | Cuanto más grande mejor | 5 | 4337400% | 4352400% | 5 | 7 | 140% | Encima de la Meta | mercadeo
Reducir los retrasos de los empleados | porcentaje | Cuanto más grande mejor | 6 | 4313200% | 4331200% | 0.3 | 0.4 | 133.3% | Encima de la Meta | RH | Encima de la Meta
Aumentar la eficacia en las entregas | Moneda | Cuanto más grande mejor | 2 | 4316000% | 4322000% | 0.8 | 0.7 | 87.5% | Debajo de laa Meta | logística
Reducir el costo máquinas | Número | Cuanto menor sea el mejor | 1 | 4325200% | 4328200% | 5000 | 3200 | 64% | Debajo de laa Meta | informática
Reducir la rotación de personal | porcentaje | Cuanto menor sea el mejor | 5 | 4319100% | 4334100% | 0.2 | 0.35 | 175% | Encima de la Meta | RH
El aumento del número de cursos de formación | porcentaje | Cuanto más grande mejor | 3 | 4328200% | 4337200% | 10 | 11 | 110% | Encima de la Meta | RH
SMART
CATASTRO
METAS
PLANES DE ACCIÓN
INFORMES
DASHBOARDS
INSTRUCCIONES
CONTROL

## PA
ATENCIÓN: Esta es una hoja de trabajo demostrativa
Plan de acción | meta | área | responsable | primero | Tiempo (días) | finalización prevista | muy cerca | estatus | primero | planificado | real | plan
Plan de acción 1 | Reducir los retrasos de los empleados | RH | Luiz dos Santos | 4311200% | 30 | 4314200% | 4317200% | Concluído con Retraso | 1 | 2 | 3 | 1
Plan de acción 2 | Crear nuevos productos | mercadeo | thalita Ribeiro | 4322300% | 20 | 4324300% | 4327100% | Concluído con Retraso | 5 | 5 | 6 | 1
Plan de Acción 3 | aumentar los ingresos | mercadeo | thalita Ribeiro | 4325500% | 2 | 4325700% | 4331900% | Concluído con Retraso | 6 | 6 | 8 | 1
Plan de acción 4 | reducir los costos | finanzas | Daniel Teixeira | 4325600% | 90 | 4334600% |  | Retrasado | 6 | 9 |  | 1
plan de acción 5 | reducir los costos | finanzas | Daniel Teixeira | 4325700% | 14 | 4327100% | 4327000% | Concluído en el Plazo | 6 | 6 | 6 | 1
Plan de acción 6 | reducir los costos | finanzas | Daniel Teixeira | 4325800% | 14 | 4327200% | 4327100% | Concluído en el Plazo | 6 | 6 | 6 | 1
Plan de acción 7 | reducir los costos | finanzas | Daniel Teixeira | 4325900% | 14 | 4327300% |  | Retrasado | 6 | 6 |  | 1
Plan de acción 8 | reducir los costos | finanzas | Daniel Teixeira | 4326000% | 14 | 4327400% | 4327300% | Concluído en el Plazo | 6 | 6 | 6 | 1
plan de acción 9 | aumentar los ingresos | mercadeo | thalita Ribeiro | 4323000% | 14 | 4324400% | 4327400% | Concluído con Retraso | 5 | 5 | 6 | 1
Plan de acción 10 | aumentar los ingresos | mercadeo | thalita Ribeiro | 4323100% | 14 | 4324500% | 4327500% | Concluído con Retraso | 5 | 5 | 6 | 1
Plan de acción 11 | aumentar los ingresos | mercadeo | thalita Ribeiro | 4323200% | 14 | 4324600% |  | Retrasado | 5 | 5 |  | 1
Plan de acción 12 | Crear nuevos productos | mercadeo | thalita Ribeiro | 4323300% | 14 | 4324700% | 4327700% | Concluído con Retraso | 5 | 5 | 6 | 1
Plan de acción 13 | Crear nuevos productos | mercadeo | thalita Ribeiro | 4329500% | 60 | 4335500% |  | Retrasado | 7 | 9 |  | 1
Plan de acción 14 | Crear nuevos productos | mercadeo | thalita Ribeiro | 4332700% | 60 | 4338700% |  | Retrasado | 8 | 10 |  | 1
Plan de acción 15 | Reducir el costo máquinas | informática | Fernando Silva | 4332800% | 14 | 4334200% | 4328000% | Concluído en el Plazo | 8 | 8 | 6 | 1
plan de acción 16 | Reducir el costo máquinas | informática | Fernando Silva | 4332900% | 14 | 4334300% | 4328100% | Concluído en el Plazo | 8 | 8 | 6 | 1
17 Plan de Acción | Reducir el costo máquinas | informática | Fernando Silva | 4333000% | 14 | 4334400% | 4328200% | Concluído en el Plazo | 8 | 9 | 7 | 1
Plan de acción 18 | reducir los costos | finanzas | Daniel Teixeira | 4319100% | 20 | 4321100% | 4321000% | Concluído en el Plazo | 4 | 4 | 4 | 1
Plan de acción 19 | reducir los costos | finanzas | Daniel Teixeira | 4319200% | 20 | 4321200% | 4321100% | Concluído en el Plazo | 4 | 4 | 4 | 1
Plan de acción 20 | reducir los costos | finanzas | Daniel Teixeira | 4313400% | 20 | 4315400% | 4321200% | Concluído con Retraso | 2 | 2 | 4 | 1
Plan de acción 21 | reducir los costos | finanzas | Daniel Teixeira | 4319400% | 20 | 4321400% | 4321500% | Concluído con Retraso | 4 | 4 | 4 | 1
Plan de acción 22 | reducir los costos | finanzas | Daniel Teixeira | 4319500% | 20 | 4321500% |  | Retrasado | 4 | 4 |  | 1
Plan de acción 23 | Reducir los retrasos de los empleados | RH | Luiz dos Santos | 4316200% | 20 | 4318200% |  | Retrasado | 3 | 3 |  | 1
Plan de acción 24 | Reducir los retrasos de los empleados | RH | Luiz dos Santos | 4316300% | 20 | 4318300% |  | Retrasado | 3 | 3 |  | 1
Plan de acción 25 | Reducir los retrasos de los empleados | RH | Luiz dos Santos | 4316400% | 20 | 4318400% |  | Retrasado | 3 | 3 |  | 1
Formulas:
estatus = IF(OR([meta]="",[primero]="",[finalización prevista]=""),"",IF(AND([muy cerca]<>"",[muy cerca]<=[finalización prevista]),"Concluído en el Plazo",IF(AND([muy cerca]<>"",[muy cerca]>[finalización prevista]),"Concluído con Retraso",IF(AND([muy cerca]="",[finalización prevista]>=TODAY(),[primero]<=TODAY()),"En Progreso",IF(AND([muy cerca]="",[finalización prevista]<TODAY()),"Retrasado","No iniciado")))))
PLANES DE ACCIÓN
CATASTRO
METAS
PLANES DE ACCIÓN
INFORMES
DASHBOARDS
INSTRUCCIONES

## Rel1
ATENCIÓN: Esta es una hoja de trabajo demostrativa
áreas de los miembros | Número de goles | Los objetivos SMART | % objetivos SMART | por encima del objetivo | Por debajo del objetivo | alcancçada meta
finanzas | 1 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0
RH | 3 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0
mercadeo | 2 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0
logística | 1 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0
informática | 1 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0
METAS POR ÁREA
CATASTRO
METAS
PLANES DE ACCIÓN
INFORMES
DASHBOARDS
INSTRUCCIONES
PLANES DE ACCIÓN

## Rel2
ATENCIÓN: Esta es una hoja de trabajo demostrativa
meses | enero | febrero | marzo | abril | mayo | junio | julio | agosto | septiembre | octubre | noviembre | diciembre | total
Los planes de acción definidos | 1 | 1 | 3 | 4 | 5 | 6 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25
planes de acción completados | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8
porcentaje de finalización | 0% | 0% | 0% | 50% | 0% | 50% | 0% | 75% | 0% | 0% | 0% | 0% | 32%
planificado | 0 | 2 | 3 | 4 | 5 | 5 | 0 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0
real | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | 9 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
METAS POR ÁREA
CATASTRO
METAS
PLANES DE ACCIÓN
INFORMES
DASHBOARDS
INSTRUCCIONES
PLANES DE ACCIÓN

## Dash1
ATENCIÓN: Esta es una hoja de trabajo demostrativa
objetivos definidos | Los goles de la zona | La finalización de los planes de acción
8
Los objetivos SMART
1
por encima del objetivo
6
Por debajo del objetivo
0
METAS
CATASTRO
METAS
PLANES DE ACCIÓN
INFORMES
DASHBOARDS
INSTRUCCIONES
PLANES DE ACCIÓN

## Dash2
ATENCIÓN: Esta es una hoja de trabajo demostrativa
Los planes de acción definidos | Estado de los planes de acción |  | planes de acción de cumplimiento
25
planes de acción completados
8 | concluído en el plazo | 8
| Concluído com retraso | 0
% Finalización | En proceso | 0
32% | Retrasado | 9
| No iniciado | 0
sin metas del plan de acción
3
Objetivos% sin plan de acción
12%
METAS
CATASTRO
METAS
PLANES DE ACCIÓN
INFORMES
DASHBOARDS
INSTRUCCIONES
PLANES DE ACCIÓN

## INI
ATENCIÓN: Esta es una hoja de trabajo demostrativa
HOJA DE TRABAJO OBJETIVOS Y METAS SMART 4.0
IMPORTANTE: seguir los pasos de EJECUCIÓN
Paso 1 | REGISTRO | Esta opción permite programar las áreas y los empleados que serán vinculados a sus objetivos.
Paso 2 | OBJETIVOS | Establecer objetivos y ver si son inteligentes o no, y controlar su progreso hacia la meta.
Paso 3 | PLANES DE ACCIÓN | Crear planes de acción para monitorear y alcanzar el logro de sus objetivos.
Paso 4 | INFORMES | Siga los resultados de los objetivos definidos y planes de acción.
Paso 5 | DASHBOARDS | Ver gráfica y fácilmente toda la información de sus objetivos a través de gráficos e indicadores.
PASO A PASO
DUDAS FRECUENTES
SUGERENCIAS
SOBRE LA LUZ
CATASTRO
METAS
PLANES DE ACCIÓN
INFORMES
DASHBOARDS
INSTRUCCIONES

## DUV
ATENCIÓN: Esta es una hoja de trabajo demostrativa
1. Como liberar las pestañas de la hoja de cálculo? | 4. ¿Cómo puedo cambiar el tamaño de una columna o fila de la hoja de cálculo?
Ir a la pestaña superior REVISIÓN y, dentro del grupo de enmiendas opción de elegir DESPROTEGER HOJA DE TRABAJO.Las hojas de cálculo no tienen contraseñas, bloqueo ervarán sólo para mejorar su uso. Ver más aquí - ajuda.luz.vc/article/100-como-desproteger-uma-planilha-da-luz | Con la hoja de cálculo de desbloqueo (ver pregunta 1), haga clic en el número de línea con el botón diretiro y elija la opción altura de la fila en el caso de líneas o la letra de la columna con el botón derecho y seleccione la opción de ancho de columna en el caso columnas.
2. Introducir el logotipo de mi empresa? | 5. ¿Cómo se utilizan los cuadros de mando de las listas de selección en Mac?
Con la pestaña de desbloqueo, el cheque pestaña INSERT y, dentro del grupo ILUSTRACIONES elegir la opción IMÁGENES.Basta con seleccionar el archivo con su logo, la posición y cambiar el tamaño que desee. Ver más en este enlace - ajuda.luz.vc/article/91-como-retirar-ou-mudar-a-logo-de-sua-planilha | Para utilizar cualquier lista en un cuadro combinado (cuadro de selección de los meses o plan de cuentas) en Excel para Mac, basta con hacer clic y presiona en el cuadro, seleccione la opción deseada y suelte el botón. Si intenta dar sólo un clic, la lista no va a funcionar.
3. La adición de más líneas en los lanzamientos? | 6. ¿Cómo se cambia la moneda de la hoja de cálculo?
Le recomendamos que sólo tiene que utilizar la estructura actualDesde diversas fórmulas están vinculadas a criadosmos intervalos más largos. Si necesita hacer cambios, recomiendo que detalles ver este enlace - http://ajuda.luz.vc/article/101-como-adicionar-mais-linhas-nos-lancamentos-da-planilha-de-fluxo-de-caixa | Seleccione los campos que desea cambiar la moneda. Haga clic en el botón derecho y seleccione la opciónFormato de celdas. Cambiar el símbolo de la pestaña formato deseadoNÚMERO. Ver más en este enlace - http://blog.luz.vc/excel/como-transformar-valores-excel-de-real-para-dolar-euro-ou-kwanza/
PASO A PASO
DUDAS FRECUENTES
SUGERENCIAS
SOBRE LA LUZ
CATASTRO
METAS
PLANES DE ACCIÓN
INFORMES
DASHBOARDS
INSTRUCCIONES

## SUG
ATENCIÓN: Esta es una hoja de trabajo demostrativa
1 | Hoja de Plan de Negocios
2 | Hojas estudio de viabilidad económica
3 | hoja FODA
4 | Paquete con 9 hojas de cálculo financieras | HOJAS DE LUZ
5 | Hoja de Planificación Estratégica
PASO A PASO
DUDAS FRECUENTES
SUGERENCIAS
SOBRE LA LUZ
PACOTE DE
Veja mais detalhes
PLANILHAS LUZ
CURSOS ONLINE DE
Veja mais detalhes
DE EXCEL DA LUZ
VEJA MAIS
VEJA MAIS
VEJA MAIS
VEJA MAIS
VEJA MAIS
CATASTRO
METAS
PLANES DE ACCIÓN
INFORMES
DASHBOARDS
INSTRUCCIONES

## LUZ
ATENCIÓN: Esta es una hoja de trabajo demostrativa
La luz es una empresa especializada en el desarrollo de productos digitales para el negocio. Desde 2005 ayudamos a los empresarios y administradores a superar sus desafíos en sus respectivas áreas de trabajo. Aprender un poco más de la Luz y descubra cómo podemos ayudar!
PASO A PASO
DUDAS FRECUENTES
SUGERENCIAS
SOBRE LA LUZ
cursos.luz.vc
Cursos de Excel Online
luz.vc
Planilhas Empresariais
slidesprontos.com.br
Apresentações em PPT
blog.luz.vc
Conteúdo de Excel e Gestão
documentos.luz.vc
Apostilas, checklists, relatórios e propostas
CATASTRO
METAS
PLANES DE ACCIÓN
INFORMES
DASHBOARDS
INSTRUCCIONES